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1. 
Seznam zkratek

	CI
	CzechInvest

	CENTRAL
	Centrální informační systém

	CR
	Cestovní ruch

	CRR
	Centrum pro regionální rozvoj

	CZK
	česká koruna

	ČNB
	Česká národní banka

	ČR
	Česká republika

	ELZA
	Elektronická žádost

	ERDF/ESF
	Evropský regionální rozvojový fond / Evropský sociální fond

	EU
	Evropská unie

	FO
	Finanční odbor

	GS
	Grantové schéma

	ISOP
	Informační systém CzechInvestu

	IS VIOLA
	Informační systém Ministerstva financí ČR

	JPD
	Jednotný programový dokument

	KrÚ Pk
	Krajský úřad Pardubického kraje

	MF ČR
	Ministerstvo financí ČR

	MMR ČR
	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

	MPSV ČR
	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

	MSSF
	Monitorovací systém strukturálních fondů

	MONIT
	Systém pro vkládání akcí

	NNO
	Nestátní neziskové organizace

	NUTS
	Územní statistická jednotka – region soudržnosti

	OM
	Operační manuál

	OP
	Operační program

	Pk
	Pardubický kraj

	RK CI
	Regionální kancelář CzechInvest

	RLZ
	Rozvoj lidských zdrojů

	RPIC
	Regionální poradenské a informační centrum

	RP
	Regionální pobočka

	RPk
	Rada Pardubického kraje

	RR
	Regionální rada

	ŘO SROP
	Řídící orgán SROP

	SF
	Strukturální fondy

	S-RR
	Sekretariát Regionální rady

	SR
	Státní rozpočet

	SROP
	Společný regionální operační program

	ZPk
	Zastupitelstvo Pardubického kraje


2. Základní informace o GS
2.1 Úvod

Společný regionální operační program je výsledným programovým dokumentem České republiky, reagujícím na doporučení Evropské komise předložit pro období let 2004 – 2006 za ČR jediný regionálně orientovaný operační program zahrnující rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti České republiky. 
Globálním cílem SROP je dosažení trvalého a vyváženého rozvoje regionů ČR i růst kvality života všech skupin obyvatel regionů na základě povzbuzování nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury, na rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace.

Program má řadu specifických cílů, které odrážejí kombinaci ekonomických, sociálních 
a ekologických aspirací obsažených v globálním cíly. Jedním ze specifických cílů programu je zvýšení prosperity regionů rozvojem drobných podniků a řemesel a vytváření nových pracovních příležitostí. Z tohoto specifického cíle vychází i Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech, které je zaměřeno na přímou podporu drobných podnikatelů. 
Pardubický kraj vyhlašuje v rámci Opatření 1.1 grantové schéma na podporu drobných podnikatelů v hospodářsky slabých a strukturálně postižených oblastech.
Předkládané Pokyny pro žadatele definují zaměření kola výzvy, vysvětlují postupy pro podávání žádosti a požadavky na její přílohy a stanovují kritéria přijatelnosti a kritéria pro kontrolu formálních náležitostí žádosti. Dále definují platné smluvní podmínky pro vybrané žadatele (konečné uživatele) a postupy závazné pro realizaci akcí.
2.2 Zdůvodnění GS

Území okresu Svitavy (vymezeno dle vyhl. č. 564/2002 Sb., v platném znění) a dále mikroregion Heřmanoměstecko zahrnujícím obce : Heřmanův Městec, Hošťalovice, Klešice, Kostelec u Heřmanova Městce, Míčov-Sušice, Načešice, Podhořany u Ronova, Prachovice, Rozhovice, Stolany, Uherčice, Vápenný Podol, Vyžice; mikroregion Třemošnicko zahrnujícím obce : Běstvina, Biskupce, Bojanov, Bousov, Kněžice, Lipovec, Ronov nad Doubravou, Seč, Třemošnice, Žlebské Chvalovice; a  mikroregion Králicko zahrnujícím obce : Červená Voda, Dolní Morava, Králíky,Lichkov, Mladkov, Těchonín jsou charakterizovány nejvyšší nezaměstnaností v rámci Pardubického kraje. Navíc podle údajů uvedených ve statistické ročence Pardubického kraje (2003) má míra nezaměstnanosti v posledních třech letech v těchto oblastech trvale rostoucí charakter. Uvedené oblasti jsou dále charakterizovány nízkou mírou ziskovosti podnikatelských subjektů a nízkou mírou návratnosti investic vložených do rozvoje podnikatelských činností. Podnikatelské subjekty v těchto oblastech mají ztížený přístup k zařízením a zdrojům pro výzkum a vývoj a dále k podpůrným službám pro podporu podnikání. Příliv investic velkých podnikatelských subjektů do těchto oblastí nedosahuje takového rozsahu, aby jimi došlo k potlačení nepříznivých tendencí ve vývoji nezaměstnanosti. 
Důležitým předpokladem pro rozvoj těchto oblastí je především diverzifikace a zvýšení nabídky pracovních příležitostí. Sféra drobných podnikatelů nabízí v tomto ohledu dosud nedostatečně využitý potenciál. K jeho využití bude zaměřena programová podpora jednak na akce, které zajistí nárůst produkční kapacity v podnicích, které vyrábějí úspěšné výrobky a dále na akce, které zavádějí výrobu nových inovačních produktů. Preference bude dána akcím, které obstojí z hlediska dlouhodobější konkurenceschopnosti.
2.3 Cíle a priority GS

Všeobecným celkovým cílem GS je rozvoj podnikatelské činnosti drobných podnikatelů s cílem vytváření nových pracovních míst v hospodářsky slabých a strukturálně postižených oblastech kraje a s tím spojená diversifikace ekonomické základny v těchto oblastech: území okresu Svitavy (vymezeno dle vyhl. č. 564/2002 Sb., v platném znění)  a  dále ve vymezených obcích  mikroregionů Heřmanoměstecko, Třemošnicko a Králicko.

Specifickým cílem je poskytnutí podpory k zajištění rozvoje stávajících podniků drobných podnikatelů  za účelem vytváření dlouhodobě udržitelných nových pracovních míst v hospodářsky slabých a strukturálně postižených oblastech kraje. Výsledky podpořených akcí musí přispívat k naplnění cíle GS.

2.4 Právní rámec

Právní rámec pro implementaci GS je vymezen legislativou uvedenou v OM SROP. 
2.5 Soulad legislativy ČR s politikami Evropských společenství

Všechny akce, které obdrží pomoc v rámci  GS musí být v souladu s 

· pravidly hospodářské soutěže,

· pravidly pro zadávání veřejných zakázek,

· pravidly pro ochranu a zlepšování životního prostředí,
· pravidly pro odstraňování nerovností a podporu rovnoprávnosti mezi muži 
a ženami.

2.6 Finanční rámec GS 
	Financování pro II. kolo výzvy
	Částka včetně DPH(CZK)
	%

	Příspěvek Společenství
	14 969 259,5
	35

	Národní veřejné finance
	5 541 291,0
	13

	Státní rozpočet
	
	

	Krajský rozpočet
	5 541 291,0
	13

	<jiné národní veřejné prostředky>
	
	

	Veřejné zdroje celkem
	20 510 550,5
	48

	Zdroje konečných uživatelů
	22 114 761,0
	52

	Zdroje celkem
	42 625 312,0
	100


2.7 Finanční plán akce – celkové náklady
	Celkové uznatelné náklady
	veřejná podpora max. 48 %
	zdroje ERDF  max. 35 %



	
	
	zdroje kraje   max. 13 %



	
	spolufinancování žadatele     min. 52 %



	Neuznatelné náklady


	hradí plně konečný uživatel


Minimální výše celkových uznatelných nákladů jedné akce : 500 000,- Kč

Minimální výše dotace:  
   240 000,-Kč


Maximální výše dotace:  2 000 000,- Kč

Maximální výše dotace na vytvořené pracovní místo : 750 000,- Kč

Maximální výše dotace nesmí být překročena (Př. konečný uživatel vytvoří 3 pracovní místa, dotace bude činit maximálně 2 000 000,-Kč, tj.dotace na 1 pracovní místo bude 667 000,-Kč).

2.8 Orientační harmonogram kola výzvy
	
	Počet kalendářních dnů od ukončení předchozí činnosti
	Počet kalendářních dnů od konečného termínu pro předkládání

	Vyhlášení výzvy
	
	

	Konečný termín pro předkládání akcí
	74
	

	Otevírání obálek, kontrola zaevidovaných akcí, kontrola formálních náležitostí, včetně lhůty pro doplnění chybějících podkladů, pokud je stanovena
	+ 7
	7

	Kontrola přijatelnosti akcí 
	+ 7
	14

	Pořízení zápisu z kontroly formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti
	+ 3
	17

	Oznámení žadatelům vyřazených akcí
	+ 5
	22

	II. etapa procesu hodnocení akcí – hodnocení technické a finanční kvality; kontroly ex-ante
	+ 35
	57

	Zasedání zastupitelstva kraje
	+ 25
	82

	Vypracování zprávy o administraci
	+ 3
	85

	Kompletace smlouvy
	+ 30
	125

	Podpis smluv o financování (rozhodnutí)
	+ 30
	155

	Distribuce podepsaných smluv  na CRR
	+ 10
	165


3. Podmínky pro účast v GS
3.1 Kdo může žádat o grant (tj. vymezení způsobilých žadatelů)

O grant mohou žádat  drobní podnikatelé, definovaní v Nařízení Komise (ES) 
č. 364/2004.

Podle tohoto nařízení se za drobného podnikatele považuje podnikatel, pokud

      a)   zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a

b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní       období nepřesahují korunový ekvivalent 2 miliony €.

Způsob stanovení výše uvedených ukazatelů je přesně určen Nařízením Komise (ES) 
č. 364/2004.
Podnikatel musí splňovat alespoň jedno z následujících kritérií:

· osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
· osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 
· osoba
, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních přepisů.
3.1.1. Kdy nesmí být podnikatelům podpora poskytnuta 
Podpora nesmí být poskytnuta podnikatelům jestliže:

a)  na jejich majetek byl prohlášen konkurz, jsou předmětem jednání vedoucích ke vstupu do likvidace, k uvalení nucené správy, mají pozastavené podnikatelské aktivity, byl podán návrh na vyrovnání s věřiteli nebo se nacházejí v podobné situaci vyplývající z příslušných právních předpisů ČR,

b)  byli pravomocně odsouzeni pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním

c) neplní povinnosti související s platbami sociálního a zdravotního pojištění a daňové povinnosti vyplývající z příslušných ustanovení právních norem země, v níž mají své sídlo či místo podnikání

d) dopustili se závažného porušení smluvně daných povinností v souvislosti s výběrovým řízením na zhotovitele nebo s udělováním grantu financovaných z rozpočtu Společenství.

Žadatelé předloží ke svým žádostem čestné prohlášení o tom, že u nich nenastaly skutečnosti, uvedené v bodech a), c) a d) (bližší specifikace je uvedena 
v  příloze J těchto Pokynů). U právnických osob se podmínka uvedená pod bodem b) vztahuje na její statutární orgán.

3.1.2. Vyloučení žádosti o akci  po registraci

Po registraci jsou žádosti o akci vyloučeny z procesu hodnocení jestliže:

e)  u žadatele došlo ke konfliktu zájmů

f)  žadatel předložil poskytovateli grantu nepravdivé nebo zkreslené informace ve věcech, které byly  podmínkou účasti v kole výzvy nebo měly tvořit součást smlouvy, nebo tyto informace neposkytl vůbec

g) žadatele se pokusil získat důvěrné informace nebo ovlivnit výběrovou komisi nebo poskytovatele grantu v průběhu vyhodnocovacího procesu kola výzvy.

3.1.3. Veřejná podpora

V případě GS pro drobné podnikatele bude poskytována veřejná podpora malého rozsahu (tzv. pravidlo de minimis), která je vymezena nařízením Komise ES č. 69/2001, o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o ES u podpory de minimis.

Tato podpora představuje obecnou výjimku ze zákazu veřejné podpory, která se týká veřejné podpory poskytnuté příjemci v tříletém období počínajícím dnem, kdy bylo poskytování veřejné podpory zahájeno, celkově nepřesahující částku v CZK odpovídající 100 000 EUR v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou platným ke dni prvního poskytnutí dané veřejné podpory, nezahrnující podporu při vývozu. 

Bude-li v rámci SROP poskytnuta podpora de minimis musí být příslušný podnikatelský subjekt informován poskytovatelem finanční pomoci o charakteru podpory de minimis a musí být od něj vyžádány úplné údaje o podpoře de minimis, kterou podnikatelský subjekt během posledních třech let získal (počínaje dnem, kdy bylo poskytování veřejné podpory v tomto tříletém období zahájeno). Do limitu podpory de minimis se nezapočítává případná podpora, která byla poskytnuta mimo rámec pravidla de minimis (např. pokud podnik obdržel dotace v rámci režimu regionální pomoci nebo v rámci skupinové výjimky).

Veřejná podpora bude propočítána k celkovým uznatelným  nákladům akce a nepřekročí
48 % celkových uznatelných nákladů akce. Veřejná podpora na nákup služeb spojených s rozvojem podniku bude možná do výše 50% uznatelných nákladů na takovéto služby.

Celková výše veřejné podpory (zdroje ERDF a krajů) pro jednotlivé konečné uživatele nesmí překročit strop veřejné podpory, stanovený v regionální mapě intenzity veřejné podpory na období 2002 – 2006 (usnesení vlády č. 1315/2001), stanovený diferencovaně podle jednotlivých regionů soudržnosti ve výši 48 % NGE (čistý ekvivalent grantu, z toho podpora z ERDF nesmí překročit 35% celkových uznatelných nákladů akce.
Ve smyslu článku 1 Nařízení Komise č. 69/2001 se veřejná podpora malého rozsahu 
(de minimis) vztahuje na podporu poskytnutou podnikům ve všech odvětvích s výjimkou :

a) oboru dopravy a činností, které se týkají výroby, zpracování a uvádění na trh 
      výrobků uvedených v Příloze 1 Smlouvy (podrobná specifikace je uvedena v příloze I 
       těchto Pokynů )

b) podpory při činnosti spojené s vývozem, zejména podpory přímo spojené 
      s vyváženým množstvím, se zavedením a provozem distribuční sítě nebo s jinými 

      běžnými výdaji při vývozní činnosti

c)   podpory podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.
Podpora nebude možná pro  podniky  v odvětví s omezenou podporou (tzv. citlivé
a specifické sektory), kterými jsou: výroba motorových vozidel, výroba syntetických vláken,  ocelářství, uhelný průmysl, průmysl stavby lodí a doprava. Podrobné vymezení odvětví s omezenou podporu je uvedeno v příloze I těchto Pokynů.

Podpora  v rámci tohoto opatření se nevztahuje na podnikatele, kteří provozují zemědělskou výrobu či prvovýrobu a na soukromé zemědělce, kteří jsou zapsáni do evidence podle zvláštního předpisu. Podporováni nebudou ani podnikatelé v cestovním ruchu. 

Podpora bude poskytována existujícím podnikatelům, jejichž rozvojové akce vytvářejí nové dlouhodobě stabilní pracovní příležitosti, respektive přispívají i k uchování stávajících pracovních míst, poskytují rovné pracovní příležitosti pro muže i ženy, zaměřují se na aktivity zpracovatelského průmyslu s vysokou přidanou hodnotou, posilují spolupráci podniků 
a stimulují export místních výrobků. Tito podnikatelé musí mít uzavřeno účetnictví (daňovou evidenci) minimálně za poslední 3 účetní roky a jejich akce bude realizována v hospodářsky slabých a strukturálně postižených oblastech kraje (specifikovaných v kapitole 2.2). Rozhodující je tedy místo realizace akce, nikoliv sídlo či místo bydliště podnikatele.

Podpora nebude použita na záchranu neživotaschopných podniků, které nejsou schopny restrukturalizovat svou produkci tak, aby odpovídala potřebám trhu.

3.2 Horizontální priority SROP
Udržitelný rozvoj

U všech akcí podporovaných v rámci grantového schématu bude důsledně sledována míra přispění realizace k udržitelnému rozvoji, zejména prostřednictvím zvyšování efektivity využití energetických zdrojů a používání obnovitelných zdrojů, snižování množství produkovaných odpadů a odpadních vod a využívání výsledků inovací, výzkumu a vývoje zaměřených na  ekologicky šetrné postupy. 
Rovné příležitosti

V rámci realizace grantového schématu budou jednotlivé akce posuzovány i z hlediska charakteru a kvality nově vytvořených pracovních míst, to znamená, do jaké míry vytvářejí rovné příležitosti v zaměstnanosti pro všechny skupiny obyvatelstva. Princip rovnosti příležitostí bude posuzován při hodnocení akcí.

Informační společnost

Jednotlivé akce budou posuzovány rovněž z hlediska zapojení moderních informačních 
a komunikačních technologií k přenosu informací mezi podnikateli a obchodními partnery 
a  přínosu k modernizaci ekonomiky a využití nových příležitostí zaměstnanosti
Sociální integrace a zaměstnanost

Realizace grantového schématu povede k vytváření nových pracovních příležitostí v ekonomicky méně rozvinutých oblastech kraje. Tím přispěje ke snížení nezaměstnanosti 
a stane se tak jedním z činitelů koordinace politiky zaměstnanosti v regionálním měřítku.  
Vyvážený rozvoj regionů
Podpora podnikatelských subjektů poskytovaná v rámci grantového schématu je zaměřena na rozvoj podnikání v oblastech strukturálně postižených a v hospodářsky slabých regionech. Tato podpora pozitivním způsobem přispěje k potlačení nepříznivého vývoje nezaměstnanosti v těchto oblastech a rovněž napomůže i ke zvýšení konkurenceschopnosti a hospodářské prosperity těchto oblastí.

3.3 Jaké akce jsou v rámci GS způsobilé

Bude se jednat o podporu investičních a neinvestičních rozvojových záměrů drobných podnikatelů spojenou s vytvářením nových pracovních míst v hospodářsky slabých 
a strukturálně postižených oblastech kraje – území okresu Svitavy a dále ve vymezených obcích mikroregionů Heřmanoměstecko, Třemošnicko a Králicko. 
Místo realizace akce :

· u investičních akcí je místem realizace vždy místo fyzické realizace akce (místo, kde stojí stavba či kde je umístěno informační centrum), např. u stavby příslušná obec, kde je akce realizována nebo území více obcí, kudy bude vedena liniová stavba (silnice)

· u neinvestičních akcí je místem realizace území, na kterém je služba poskytována 
a které má z poskytované služby  prospěch.
Podmínkou pro účast v grantovém schématu bude závazek na zvýšení celkového počtu zaměstnanců příjemce dotace. Pro drobné podnikatele bude muset závazek činit minimálně 1 zřízené a obsazené pracovní místo pro každou jednotlivou akci. K navýšení počtu zaměstnanců musí dojít nejpozději do 1 roku po dokončení realizace akce. Závazek udržení této zvýšené zaměstnanosti musí trvat minimálně 5 let ode dne podpisu smlouvy mezi žadatelem a nositelem GS. 
Zachování nově vytvořených pracovních míst

Nositelem nově vzniklých pracovních míst může být žadatel (příjemce dotace) a také partneři akce, včetně provozovatelů vzniklé investice. Pracovní místa však musí vzniknout v přímé souvislosti s akcí. Minimální počet pracovních míst (1 místo u drobného podnikatele) musí vzniknout přímo u žadatele.
Prokazování nově vzniklých pracovních míst

Koneční uživatelé uvedou v první Průběžné zprávě o postupu akce přepočtený stav svých zaměstnanců za období šesti kalendářních měsíců předcházejících měsíci, ve kterém byla provedena registrace žádosti o akci na RK CI. Dále ke zprávě doloží počet zaměstnanců ostatních subjektů (partnerů akce - včetně obcí, krajů a jimi zřizovaných organizací; provozovatele investice), u kterých má také dojít ke sledovanému nárůstu pracovních míst, 
a to ke stejnému datu. V případě, že tyto subjekty zaměstnávají pracovníky na zkrácený pracovní úvazek nebo sezónní zaměstnance, je výhodnější doložit také přepočtený stav jejich zaměstnanců. 

V dalších monitorovacích zprávách uvádí konečný uživatel nárůst nových pracovních míst 
ve své organizaci a také u ostatních subjektů. 

Plánovaného počtu nových pracovních míst musí být dosaženo nejpozději do jednoho roku od ukončení realizace akce. Tato skutečnost bude následně kontrolována. 

Pracovní místa vzniklá v souvislosti s akcí musí zůstat vždy zachována, aby konečný uživatel neohrozil proplacení dotace nebo ji nemusel vracet. Případný pokles počtu ostatních pracovníků musí kontrolním orgánům zdůvodnit a doložit, že se nejedná o pracovní místa související s podpořenou akcí.

Doklady ke kontrolám nově vzniklých pracovních míst

1.
Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného uživatele;

2.
Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců ostatních subjektů (partnerů akce, nebo provozovatelů investice);

3.
Pracovní smlouvy zaměstnanců na pozicích, které vznikly v souvislosti 
s realizací akce;

4.
Pracovní náplně nových zaměstnanců;

5.
Mzdové listy nových zaměstnanců.

Doporučení

Nová pracovní místa jsou významným ukazatelem naplňování cílů SROP a také důležitým hodnotícím kritériem. Pokud se konečný uživatel zaváže k jejich vytvoření, musí doložit jejich vznik a zachování kontrolním orgánům. Pokud se vytvářejí nová pracovní místa 
u partnerů akce nebo provozovatelů investice podpořené dotací ze SROP, doporučujeme žadatelům, aby si ve smlouvě o partnerství nebo ve smlouvě o pronájmu objektu (příp. jiným smluvním způsobem) dostatečně zajistili vytvoření a udržení nových pracovních míst včetně zakotvení povinnosti poskytnout žadateli/konečnému uživateli veškeré povinné doklady 
k externím kontrolám nových pracovních míst ze strany kontrolních orgánů tak, aby žadatel mohl plnění svých závazků náležitě prokázat.


Postup výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců

Vychází z §2 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. Přepočtený počet zaměstnanců se zjistí jako podíl celkového počtu hodin odpracovaných všemi zaměstnanci konečného uživatele, zvýšený o neodpracované hodiny v důsledku čerpání dovolené na zotavenou, překážek v práci a pracovní neschopnosti, za niž jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, a celkového fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na stanovenou týdenní pracovní dobu. Celkový fond pracovní doby za sledovaných šest měsíců se vypočítá následovně:

a)
sečtěte všechny pracovní dny ve sledovaném období,

b)
součet vynásobte osmi (pracovní doba). Např. celkový fond pracovní doby 
za leden až červen 2004: 128 x 8 = 1 024 (lze zjistit z plánovacího kalendáře).

Následující tabulka obsahuje údaje o všech zaměstnancích včetně sezónních s jejich skutečně odpracovanými hodinami za prvních šest měsíců roku 2004. Pracovníci A, B a C jsou ve stálém pracovním poměru, pracovník D je sezónní a byl zaměstnaný v lednu, únoru a březnu. 

Počet skutečně odpracovaných hodin podle zaměstnanců

	Pracovník
	Odpracované hodiny
	Dovolená
	Překážky v práci
	Pracovní neschopnost
	Součet

	A
	1 024
	0
	0
	0
	1 024

	B
	944
	80
	0
	0
	1 024

	C
	856
	160
	8
	0
	1 024

	D
	512
	0
	0
	0
	512

	Celkem
	
	3 584


Potom tedy přepočtený evidenční stav (= 3 584 : 1 024 = 3,5) je 3,5.

GS se zaměří na aktivity specifikované v Opatření 1.1. SROP, zahrne především investiční akce do fixního kapitálu.
Bližší specifikace akcí :

· modernizace a rekonstrukce existujících objektů a zařízení, které umožní rozšíření existující produkce

· pořízení a adaptace budov, případně výstavba nových výrobních objektů a zařízení potřebných pro zřizování výrobních jednotek a linek pro výrobu nových a dlouhodobě konkurenceschopných produktů

· obnova, modernizace, rozšíření a nákup moderních technologií na restrukturalizaci, racionalizaci či technickou modernizaci provozu podniku

· zlepšování pracovních podmínek a zavádění výrobních procesů, které mají příznivý dopad na ŽP

· nákup poradenských služeb pro drobné podniky (hrubá pomoc přitom nesmí přesáhnout 50 % nákladů na takovéto služby) zaměřených na zlepšení řídících 
a organizačních struktur, zlepšení plánovacích činností, podporu odbytu, exportu, zavádění výrobků na trh, marketing. Nejedná se o služby spojené s běžných chodem podniku (právní, účetní, daňové poradenství, reklama).
3.4 Vymezení termínů realizace akcí
Doba realizace akcí musí respektovat skutečnost, že roční závazek Společenství pro SROP (v členění za ERDF a ESF) musí být vyčerpán do konce druhého roku, který následuje po roce přijetí závazku – tzv. pravidlo n+2
· roční závazek pro rok 2004 musí být vyčerpán do konce roku 2006

· závazek pro rok 2005 do konce roku 2007

· závazek roku 2006 do konce roku 2008

Není-li toto pravidlo splněno Komise automaticky zruší tu část závazku, která nebyla uhrazena platbou na účet anebo na něž neobdržela přijatelnou žádost o platbu.

Vůči Komisi budou muset být doloženy již proplacené výdaje konečných uživatelů, ověřené standardním postupem přes nositele GS a proplacené platební jednotkou na účet konečného uživatele.

Jednotlivé akce konečných uživatelů musí být zahájeny do 6 měsíců od podpisu smlouvy. Dokončeny musí být nejpozději do 30.4.2008 a žádost o provedení platby musí být konečným uživatelem zaslána gestorovi GS nejpozději do 31.5.2008. 

Stanovené termíny vymezují maximální dobu pro realizaci akce. Je však vhodné, aby žadatelé plánovali akce s ohledem na zajištění plynulého čerpání alokací finančních prostředků tak, aby předpokládaná délka realizace akce byla kratší než je maximální povolená doba.

Zahájením realizace akce se rozumí :

· u investičních akcí den zahájení realizace fyzických prací

· u neinvestičních akcí den zahájení poskytování služeb.
Dokončením realizace akce se rozumí :

· u investičních akcí den dokončení fyzické realizace (např.kolaudační rozhodnutí u staveb nebo předávací protokoly o ukončení dodávek  technologie)

· u neinvestičních akcí den ukončení poskytování služeb financovaných  z programu.
Finančním dokončením akce se rozumí :
· den, kdy budou dokončeny všechny platby spojené s realizací akce a příslušné prostředky budou převedeny na účet konečného uživatele.

Ukončením akce se rozumí: 
· prokazatelné uzavření všech aktivit akce v souladu se Smlouvou o financování ze SROP a jejími případnými dodatky. Tuto skutečnost je třeba doložit kromě vlastních výstupů akce též ověřitelnými průkazy dosažení cílů akce (např. pravomocným kolaudačním rozhodnutím, certifikací, prezenční listinou, fotodokumentací apod.).

Etapizace akce

Akci je možné rozdělit do etap, pokud jsou splněna následující pravidla:

· hodnota celkových uznatelných nákladů akce musí být minimálně 2 mil. Kč
· výše jednotlivých plateb za každou etapu musí činit minimálně 1 mil. Kč uznatelných nákladů.  
Etapou se rozumí logický kontrolovatelný celek.U investičních akcí se bude jednat
o agregované celky (stavební objekty  a technologické celky).
3.5 Jaké náklady mohou být hrazeny z prostředků grantu (uznatelné náklady)
Uznatelné náklady jsou rámcově upraveny nařízením Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, nařízením Komise (ES) č. 1685/2000 a podrobnými pravidly v nařízení Komise (ES) č. 448/2004 pro provádění týkající se způsobilosti výdajů
na činnosti spolufinancované SF. S výše uvedenými předpisy by se měli seznámit všichni žadatelé.

Uznatelné náklady musí být vynaloženy  v souladu s cíli GS a musí bezprostředně souviset s realizací předkládané akce.
 

Uznatelné náklady musí být pro realizaci akce nezbytné, v souladu se zásadami řádného finančního řízení, zejména ve smyslu dosažení nejlepší hodnoty za vynaložené finanční prostředky ve smyslu efektivity nákladů.

Uznatelnost nákladů lze uplatňovat nejdříve od doby registrace žádosti o akci na RK CI, pokud byly splněny podmínky zajištění souladu akce s legislativou ES a ČR. Výjimka se vztahuje na náklady k projektové dokumentaci, kde jako uznatelné budou považovány náklady vzniklé po 1. 5. 2004. 

Trváním akce pro potřeby definice uznatelných nákladů se rozumí období od registrace žádosti do doby uskutečnění poslední splátky konečnému uživateli. Závěrečným datem pro uznatelnost nákladů v rámci SROP je 31. 12. 2008; k tomuto datu musí být veškeré podpory proplaceny na účty konečných uživatelů.

Uznatelný náklad musí být doložen průkazným účetním dokladem vykázaným v účetnictví konečného uživatele. Účetními doklady jsou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zejména faktury, kupní smlouvy, pokladní doklady 
a odpisové plány. Uznatelný náklad musí dále být prokazatelně zaplacen ze strany konečného uživatele. 
Do struktury uznatelných nákladů patří:

a)  investiční náklady

· projektová dokumentace do 5 % celkových uznatelných nákladů projektu (např. projektová dokumentace včetně rozpočtu k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace k EIA; zpracování dokumentace pro podání žádosti - zpracování  Žádosti o poskytnutí pomoci, studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů)

· stavební část stavby

· technologická část stavby

· náklady na pořízení nových strojů a zařízení

· nákup počítačů včetně základního vybavení a SW

· nákup nezastavěného pozemku (do max. výše 10 % celkových uznatelných nákladů)

· nákup ostatních nemovitostí (např.staveb)
· základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené 
s účelem akce a jsou požadovány v dokumentaci pro stavební řízení)

· náklady na označení akce (informační tabule).
Investiční náklady mohou u Opatření 1.1 dosáhnout max. hranice  veřejné podpory v NUTS II stanovené dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory (usnesení vlády č. 1315/2001). Pokud se jedná o  akce podnikatelských subjektů shora uvedených opatření v odvětví dopravy, nelze do uznatelných nákladů zahrnout náklady na pořízení dopravních prostředků (v případě „podpory de minimis“ nesmí být v oblasti dopravy podpora poskytnuta).

Náklady na pořízení nehmotných aktiv, které jsou tvořeny patenty, licencemi, know-how 
a nepatentovanými technickými znalostmi, lze započítat v plné výši.

b) neinvestiční náklady mohou maximálně dosáhnout  výše 10% celkových uznatelných   nákladů

· finanční a jiné náklady  spojené se zřízením a vedením zvláštního bankovního účtu vyžadovaným při spolufinancování akce

· konzultační a jiné služby a činnosti (nákup těchto služeb)
, které lze započítat ve
   výši 50 % nákladů na tyto služby (uvedené služby nesmí mít charakter stálé nebo 
   pravidelné činnosti ani nesmí souviset s obvyklými provozními náklady na služby 
   jako např. běžné daňové poradenství, pravidelné právní služby nebo reklama)

·   odborné posudky (audit; nezbytné posudky v souvislosti s realizací akce)
·   pojištění majetku, pořízeného z finanční pomoci GS, po dobu realizace akce 

c)  DPH za podmínky, že konečný uživatel není plátcem DPH a   nemá nárok na odpočet DPH na vstupu.

Náklady, které vzniknou nad rámec rozpočtu akce v průběhu její realizace  a patří mezi uznatelné náklady, hradí konečný uživatel ze svých zdrojů.

3.6 Neuznatelné náklady

Neuznatelné náklady nejsou hrazeny z veřejné podpory poskytované v rámci GS. Pokud je akce obsahuje, musí být vykázány v rozpočtu akce odděleně a být vždy financovány z vlastních zdrojů žadatele.

Do struktury neuznatelných nákladů patří:

· bytová výstavba

· poplatky charakteru sankce (např. pokuty, penále)

· režijní náklady žadatele

· splátky půjček a úvěrů, úroky z úvěrů

· nákup dopravních prostředků (platí pro všechna odvětví)
· kancelářské vybavení

· DPH u plátců daně z přidané hodnoty

· náklady na opravu (např. oprava a údržba strojů a zařízení)

· náklady na právní a notářské služby

· náklady na pořízení subdodávky od třetí osoby, která dodává konečnému uživateli za cenu vyšší, než jakou by dosáhl za stejných podmínek u běžného dodavatele či výrobce

· manka, škody

· daň z příjmu

· silniční daň

· daň z nemovitostí

· daň z převodu nemovitostí

· daň dědická

· daň darovací

· náklady na reprezentaci

· náklady související s odměnami

· správní poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí (např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku)

· leasing

· dlouhodobý nehmotný majetek (např. umělecká díla a předměty, výsledky výzkumu 
a vývoje vyjma know-how).
3.7 Další povinnosti konečného uživatele

Konečný uživatel je povinen:
· zajistit financování akce před podáním žádosti o platbu, a to ve stanovené struktuře 
a termínech podle harmonogramu a rozpočtu akce
· použít finanční prostředky v souladu s předloženou žádostí, na základě které byla akce vybrána, a to jak z hlediska struktury nákladů, tak i z hlediska čerpání uvedených v žádosti, neboť dotace je poskytována na stanovený účel
· neprodleně pojistit veškerý pojistitelný majetek pořizovaný z finanční pomoci GS proti jeho poškození, zničení nebo ztrátě. Doba pojištění sjednaná v pojistné smlouvě nesmí být kratší než 5 let ode dne podpisu smlouvy o financování.   Pojistná smlouva musí být předložena s nejbližší monitorovací zprávou následující po uzavření této pojistné smlouvy, nejpozději však se závěrečnou zprávou. Případné hlášení o pojistné události je konečný uživatel povinen neprodleně předložit gestorovi GS
· zajistit, že majetek, který bude pořízen z poskytnuté dotace nesmí být po dobu 5 let od ukončení realizace akce převeden konečným uživatelem na jiného majitele nebo dán jako předmět zástavy, pouze s výjimkou  zástavního práva k zajištění úvěru konečného uživatele ve vztahu k financování této akce
· zajistit si smluvně s nositeli chráněných práv duševního vlastnictví, vzniklých v souvislosti s realizací akce, možnost volného nakládání s těmito právy
· uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací akce a jejím financováním po dobu minimálně 10 let po finančním ukončení akce.

Povinnosti konečného uživatele jsou předmětem Smlouvy o financování ze SROP.

4. Jak postupovat při vyplňování a předkládání žádosti

4.1 Žádost a její přílohy

Žadatel vyplní elektronickou žádost ELZA o akci. Při vyplňování žádosti využije kontextovou nápovědu přímo v žádosti ELZA. Uložením vyplněné žádosti na CD žadatel získá elektronickou verzi žádosti. Vytištěním vyplněné žádosti ELZA získá žadatel tištěnou verzi žádosti.

Žádosti se předkládají výhradně osobně v regionální kanceláři agentury CzechInvest  na adrese: náměstí Republiky 56, 530 02 Pardubice, počínaje dnem vyhlášení kola výzvy až do dne a hodiny, uvedené jako konečný termín pro předkládání návrhů akcí v Oznámení
o vyhlášení kola výzvy. Žádosti se předkládají v řádně zalepené obálce s přelepením spoje samolepkou a podpisem (příp. i razítkem) žadatele přes spoj. Podpis musí začínat na obálce mimo samolepku, pokračovat přes ni a končit za samolepkou.
Na obálce musí být uvedena adresa regionální kanceláře agentury CzechInvest  a dále zde musí být uvedeno:

1. číslo výzvy (žadatel uvede: číslo výzvy: 2),
2. název grantového schématu (žadatel uvede: Grantové schéma podporující drobné podnikatele)
3. název priority a opatření (žadatel uvede: Priorita 1 Regionální podpora podnikání, Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech SROP),
4. úplný název žadatele,
5. úplná adresa sídla žadatele,

6. název akce
7. místo realizace akce (obec+kraj) .

Obálka s žádostí musí  obsahovat :

1. 3x tištěnou verzi žádosti (výtisk z elektronické žádosti ELZA), z nichž jedna bude
                originál nebo úředně ověřená kopie a další dvě žádosti budou kopie tohoto  

                            originálu; tištěný výstup elektronické verze žádosti bude pevně spojen                               

                            (sešit) v levém horním rohu, přelepen páskou, opatřen razítkem a                             

                            podpisem statutárního zástupce žadatele, poslední strana   

                            bude podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo osobou 
                            oprávněnou za žadatele jednat
2. 3x povinné přílohy žádosti (viz. Příloha K těchto Pokynů)  

jednotlivé povinné přílohy musí být řádně očíslovány a seřazeny v pořadí podle seznamu příloh uvedeného v žádosti a podle tohoto seznamu seřazené. Pokud mají přílohy více než 1 list, musí být tyto listy pevně spojeny v levém horním rohu, přelepeny páskou, opatřeny razítkem 
a podpisem statutárního zástupce žadatele. Na seznamu příloh musí být uveden počet stran jednotlivých příloh. Přílohy jsou v jednom vyhotovení originálem nebo ověřenou kopií a ostatní vyhotovení jsou kopie
3. 1x CD s elektronickou verzí žádosti včetně formulářů uvedených v příloze F těchto Pokynů pro žadatele
Žádost a přílohy budou tvořit  jeden nerozdělitelný celek se zřetelným označením ORIGINÁL, 1.KOPIE, 2.KOPIE. Nesplnění tohoto požadavku může být důvodem k vyřazení žádosti
o akci při kontrole formálních náležitostí. 
Pokud je součástí stavební projektová dokumentace, tak  tato může být přiložena odděleně.
4.2 Kde lze získat formuláře; jak je vyplňovat
Žadatel vyplňuje elektronickou žádost ELZA o akci,  kterou lze získat na internetových stránkách Pk (www.pardubickykraj.cz), CI (www.czechinvest.org) a www.strukturalni-fondy.cz. Použitím programu ELZA je zaručena správnost vyplnění, neboť program vytvoří elektronickou formu žádosti  a odpadne tak nutnost přepisování údajů z papírové žádosti.  Žadatel si elektronickou žádost  ELZA nainstaluje do počítače podle přiložených pokynů. Při vyplňování žádosti je  možné využít kontextovou nápovědu  přímo v programu. Činnost se může kdykoliv přerušit, data uložit a pokračovat v přerušené práci. 


Finalizací žádosti a jejím uložením na CD žadatel získá elektronickou verzi žádosti. Vytištěním vyplněné žádosti z ELZA získá žadatel tištěnou verzi žádosti. Obě formy žádosti jsou opatřeny shodným kódem, který je předmětem kontroly při otevírání obálek s žádostmi. Uložený program s žádostí (ELZA) si žadatel archivuje pro případ selhání nosiče dat a pro vyplnění Žádosti o proplacení.
Program  je také k dispozici na uvedené adrese RK CI v elektronické podobě. 
Žadatel musí spolu se žádostí a dalšími povinnými přílohami předložit i podklady pro posouzení finančního zdraví a Finanční plán projektu. Podrobný výčet těchto podkladů je uveden  v   příloze F Pokynů pro žadatele.
Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele a pro Finanční plán projektu jsou dostupné na internetové stránce CzechInvestu:

Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele se liší dle typu žadatele:

- pro podnikatele, kteří vedou  daňovou evidenci : 

  http://rating.czechinvest.org/formulare/vykaz_evidence%202004.xls        

· pro podnikatele, kteří do roku 2004 vedli daňovou evidenci a nyní přešli na účetnictví:

http://rating.czechinvest.org/fromulare/vykaz_evid-ucetnictvi%202004.xls
- pro podnikatele, kteří vedou účetnictví : 
  

   http://rating.czechinvest.org/fromulare/vykaz_ucetnictvi%202004.xls
· Finanční plán projektu:

http://rating.czechinvest.org/formulare/financni%20plan%20projektu.xls
4.3 Dotazy k vyplňování žádosti
V období mezi vyhlášením kola výzvy a termínem pro předkládání žádostí o akci je žadatelům umožněno klást dotazy, které by jim pomohly žádost sestavit a správně vyplnit formulář žádosti.
Kontaktním místem, jemuž je možno adresovat dotazy, je gestor GS a RK CI. Dotazy musí být označeny referenčním číslem výzvy a musí být zaslány písemně poštou, e-mailem nebo faxem. Žadatel může klást své dotazy do 14 kalendářních dnů před termínem k předkládání žádostí. Gestor (a RK CI) musí odpovědět na všechny takto položené dotazy nejméně do 11 kalendářních dnů před konečným termínem k předkládání žádostí. Navíc odpovědi na dotazy, které by mohly být zajímavé i pro ostatní žadatele, musí být zveřejněny a pravidelně aktualizovány na internetových stránkách Pardubického kraje, které jsou pro tento účel propojeny s internetovými stránkami CI, až do 11 dnů před termínem k předkládání žádostí, aby byla zajištěna transparentnost a rovné zacházení se žadateli.

Subjekty poskytující informace nesmí z důvodu možného zvýhodnění některých žadatelů 
a možného konfliktu zájmů zpracovávat žádosti o akci nebo některou z jejích povinných příloh, mohou jim pouze poskytnout veškeré potřebné informace pro jejich zpracování tak, aby předložená žádost splňovala formální náležitosti a aby požadovaná pomoc odpovídala zaměření SROP.                                                                                                                                                                                                    
4.4 Kam a jak doručit žádost

Žádosti se předkládají výhradně osobně na adresu:

CzechInvest – Regionální kancelář

pro Pardubický kraj

náměstí Republiky 56

530 02 Pardubice

     tel. 466 616 144
4.5 Termín pro předložení žádostí

Předpokládaný termín pro předkládání žádostí o akci je od 24.10. 2005 do 5.1. 2006 do 12.00 hodin. 

Příjem žádostí probíhá v pracovní dny po celou dobu od vyhlášení kola výzvy do konečného termínu uvedeného ve výzvě k předkládání akcí. Doba od vyhlášení kola výzvy ke konečnému termínu podání žádostí je 72 kalendářních dnů.

Všeobecně se doporučuje neodkládat odevzdání žádosti na poslední dny příjmu. Žádosti, které budou doručeny později, nebudou převzaty.

Při předání žádosti RK CI pověřený pracovník převezme obálku od žadatele a vystaví potvrzení o převzetí, které podepíše. V případě, že žadatel nestihne odevzdat svou žádost do stanoveného termínu (dne a hodiny), nebude žádost přijata. Po ukončení příjmu žádosti vypracuje pracovník RK CI seznam přijatých návrhů akcí a pro každou akci založí samostatnou složku. 
5.  Podmínky pro hodnocení žádostí

5.1 Pravidla, postup a procedury hodnocení.
I. etapa procesu hodnocení - kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Do 7 kalendářních dní od ukončení příjmu  žádostí provedou pracovníci RK CI otevírání obálek. 

RK CI zajistí přenos údajů do ISOP, přičemž provedou kontrolu formálních náležitostí žádostí.

Kontrola formálních náležitostí spočívá minimálně v ověření následujících kritérií: 

· obálka byla řádně zapečetěna a opatřena předepsanými údaji;

· žádost byla dodána v elektronické a tištěné podobě, obě verze úplné a shodné (podle kontrolního znaku – kódu – na elektronické a vytištěné žádosti je ověřeno, že jsou obě verze shodné, což pracovník, provádějící kontrolu stvrdí svým podpisem na tištěné verzi žádosti;

· souhlasí počet kopií žádosti a povinných příloh;

· povinné přílohy (včetně elektronického media) jsou kompletní, úplné a očíslované;
· na seznamu příloh a v žádosti jsou podepsány oprávněné osoby.

Nesplnění formálních náležitostí je důvodem vyřazení žádosti z dalšího administrativního procesu.Chybějící náležitosti (informace a/nebo dokumenty) kontrolující pracovník specifikuje na samostatném listě „Seznam chybějících náležitostí“. 
V případě, že žádost nesplňuje potřebné formální náležitosti, má žadatel možnost chybějící informace a/nebo dokumenty doplnit resp. zpřesnit. Podmínkou je, že žadatel předem uvede jeden z následujících kontaktů:

a) fax

b) e-mail,

na kterém bude dostupný pro výzvu  RK CI. Žadatel má na doplnění resp. zpřesnění chybějících informací a/nebo dokumentů lhůtu 5 dnů (v rámci pracovních dní), která se počítá od chvíle:

a) kdy byl kontaktován na uvedeném faxu (čas se případně dokládá výpisem 
o odeslání faxu)

b) nebo, kdy byl žadatel kontaktován na uvedeném e-mailu (čas se dokládá kopií odeslané výzvy s časem odeslání).

V obou případech lze žadateli zároveň poslat i „Seznam chybějících náležitostí“  a žadatel se již nemusí dostavit osobně.

Pokud žadatel ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem chybějící informace a/nebo dokumenty nedoplní resp. nezpřesní, bude žádost vyřazena z důvodů nesplnění formálních náležitostí.
V případě, že žádost zároveň nesplnila některé kritérium přijatelnosti, není nutné žadatele vyzývat k doplnění formálních náležitostí (nesmí se jednat o typ formálních nedostatků, které by bránily kontrole přijatelnosti).

V případě, že žádost vyhoví podmínkám kontroly formálních náležitostí, provedou pracovníci RK CI kontrolu přijatelnosti návrhů akcí. 

Minimální kritéria pro ověření přijatelnosti jsou: 

· soulad akce s oprávněnými aktivitami a podmínkami, definovanými 
v  Pokynech pro žadatele pro příslušné kolo výzvy

· akce se vztahuje pouze na Opatření 1.1 programu SROP

· realizace akce na území definovaném v Pokynech pro žadatele pro příslušné kolo výzvy

· akce je v souladu s příslušnou legislativou ČR a EU týkající se zadávání veřejných zakázek, ochrany hospodářské soutěže, vlivu na životní prostředí a rovných příležitostí
· na danou akci nebyl přidělen finanční příspěvek z jiného dotačního programu ČR ani z jiného programu financovaného EU

· splnění definice pro konečného uživatele uvedené v Pokynech pro žadatele pro příslušné kolo výzvy

· doba realizace akce i žádost o proplacení není mimo povolené období uvedené v Pokynech pro žadatele pro příslušné kolo výzvy

· požadovaný příspěvek nepřesahuje minimum a případně i maximum výše grantu uvedené v Pokynech pro žadatele pro příslušné kolo výzvy

· požadovaný příspěvek nepřesahuje procentuální výši příspěvku uvedenou v Pokynech pro žadatele pro příslušné kolo výzvy

· akce nemá prokazatelně negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit

· splnění podmínek Pokynů pro žadatele.

Nesplnění těchto kritérií (byť jen jednoho z nich) představuje vyloučení žádosti z dalšího hodnocení.

U Opatření 1.1 provedou pracovníci RK CI navíc finanční hodnocení žadatele.
Kontrola přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí probíhá do 14 kalendářních dnů 
od ukončení příjmu žádostí. Ve výjimečných případech (např.velké množství podaných žádostí, velké množství chyb v žádostech) lze prodloužit tuto lhůtu. Do tří dnů po ukončení kontroly přijatelnosti provede  RK CI zápis, kde bude uveden výsledek otvírání obálek
a výsledky kontroly formálních náležitostí i kontroly přijatelnosti. RK CI v něm navrhne vyřazení návrhů akcí, které nesplnily kritéria přijatelnosti a uvede zdůvodnění pro toto vyřazení. Zápis podepíší pracovníci RK CI, kteří kontrolu prováděli. Tento zápis předá RK CI gestorovi GS do tří dnů  po ukončení kontroly přijatelnosti. Spolu se zápisem s výsledky otevírání obálek, výsledky kontroly formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti budou nositeli GS předány i složky akcí těch žadatelů, kteří neprošli kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti
.
Gestor GS informuje vyřazené žadatele o důvodech vyřazení do 5 kalendářních dnů od pořízení zápisu.

Dále RK CI zajistí provedení vyhodnocení finančního zdraví žadatele na základě podkladů, uvedených v příloze F těchto Pokynů, které žadatel předloží spolu se žádostí. S výsledkem tohoto hodnocení může být na vyžádání každý žadatel o podporu seznámen na RK CI.
CzechInvest dále zajistí odborné posouzení technické a finanční kvality návrhů akcí, které prošly kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti. Odborné posouzení provede u 3. skupiny výběrových kritérií. Odborné posouzení je prováděno pro každou akci samostatně. Obsahuje posouzení vybraných výběrových kritérií a závěrečné doporučení/nedoporučení posuzované akce pro poskytnutí finanční podpory v rámci GS. Výsledek  posouzení akce je popsán slovně a současně je stanoven počet bodů, přičemž
u bodového vyjádření je použita stejná bodová škála, jaká je předepsána pro bodování návrhů akcí v etapě hodnocení technické a finanční kvality. Odborné posouzení provede CI do 36 kalendářních dní po uplynutí termínu pro předkládání žádostí
.
CzechInvest založí do složky akce následující dokumenty:

· předložená pare žádosti (včetně příloh);

· 2 pare odborného posouzení technické a finanční kvality návrhů akcí, které prošly kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti.

RK CI protokolárně předá po ukončení I. etapy hodnocení gestorovi GS vstupní data pro IS MONIT, tj. originál potvrzení o převzetí žádosti, originál kontrolního listu pro kontrolu formálních náležitostí a originál kontrolního listu pro kontrolu přijatelnosti v tištěné formě 
u akcí, které prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, originál odborného posouzení technické a finanční kvality návrhů akce v tištěné formě, originál výsledků hodnocení finančního a nefinančního hodnocení žadatele v tištěné formě, jeden originál 
a kopie předložené žádosti včetně příloh v tištěné formě, nosič s předloženou žádostí v elektronické formě a originál čestného prohlášení o nestrannosti pracovníků, kteří prováděli hodnocení
. Gestor GS zajistí zadání dat do IS MONIT a ručí za jejich věcnou správnost. 
RK CI si ponechává 1 pare (kopie) veškeré předané dokumentace. 

II. etapa procesu hodnocení - hodnocení technické a finanční kvality

Návrhy akcí, které úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, vyhodnotí z hlediska technické a finanční kvality zvláštní hodnotící komise do 57 kalendářních dnů 
od ukončení příjmu žádostí. 

Každou akci hodnotí zvláštní odborná hodnotící komise jmenovaná RPk. Pro hodnocení musí hodnotící komise použít hodnotící tabulku, která je přílohou Pokynů pro žadatele
v rámci příslušného kola výzvy
.  Popis postupu hodnocení návrhů akcí uvádí Prováděcí směrnice.

V případě, že gestor GS u opatření 1.1 zjistí nedostatky provedené při kontrole RK CI, vyzve gestor RK CI k nápravě. Pokud je při této nápravě nutné vyzvat žadatele k doplnění, je mu poskytnuta lhůta shodná s lhůtou uvedenou v dokumentaci GS. Náprava musí být provedena i v pare žádosti, které je uložena na CI tak, aby byly shodné.

V případě hodnocení návrhu akce je pro hodnotitele závazným podkladem odborné posouzení vypracované CI. Pokud hodnotitel přidělí v rámci příslušných kritérií jiné body než je uvedeno v odborném posouzení CI, musí vypracovat písemné zdůvodnění, které je přílohou hodnotící tabulky.

Hodnotící zprávu vyhotoví předseda hodnotící komise a podepíší ji všichni členové komise. Následně je předána příslušnému pracovníkovi gestora GS pro zaevidování do programu MONIT a  založení do složky akce. 

Gestor GS vypracuje hodnotící zprávu z II. etapy hodnocení návrhů akcí, která obsahuje seznam akcí doporučených k financování seřazených podle bodového ohodnocení, seznam doporučených náhradních akcí a seznam akcí doporučených k vyřazení včetně zdůvodnění. Zprávu podepisuje vedoucí gestora GS. Tato zpráva slouží jako podklad pro rozhodování ZPk.
5.2 Hodnotící kritéria pro výběr akcí
Hodnotící kritéria jsou uvedena v příloze E těchto Pokynů.
GS jako celek plní monitorovací ukazatele stanovené v Programovém dodatku SROP.  


V rámci tohoto GS se sledují především tyto ukazatele:

· počet  vytvořených pracovních míst

· očekávaný nárůst obratu podniku

Vhodným výběrem ukazatelů může žadatel ovlivnit hodnocení žádosti o akci.

Plnění ukazatelů je pro konečného uživatele závazné a bude řešeno ve Smlouvě o financování ze SROP. 

6.   Rozhodování o poskytnutí finanční podpory
Po projednání RPk schvaluje ZPk akce, jimž bude poskytnuta finanční podpora
, akce náhradní a akce, které budou vyřazeny. Tyto orgány mají k dispozici jako podklad pro své rozhodování zápis s výsledkem I. etapy hodnocení a zprávu z II. etapy hodnocení návrhů akcí a výsledky kontroly EX-ANTE. Výsledkem bude seznam akcí doporučených k financování, seznam akcí náhradních a seznam akcí doporučených k vyřazení. 

Gestor GS zašle všem žadatelům (neúspěšným, úspěšným i náhradníkům) oznámení s výsledkem rozhodnutí ZPk včetně zdůvodnění. Gestor GS založí písemné oznámení žadatelům do složky akce. Zápis z jednání týkající se schvalování akcí je veřejný. 

6.1 Vypracování Smluv o financování ze SROP 

Gestor GS připraví na základě rozhodnutí ZPk návrhy Smluv o financování ze SROP a ručí za jejich věcnou správnost. Smlouva o financování ze SROP se vyhotovuje min. v 6 pare (2x pro nositele GS, konečného uživatele, regionální pobočce CRR, ŘO SROP a Platební jednotce), přičemž všechna pare mají platnost originálu. Okamžikem podpisu Smlouvy 
o financování ze SROP je žadatel v dokumentech označován jako konečný uživatel.
Úspěšný žadatel o akci bude písemně vyrozuměn o termínu podpisu příslušné Smlouvy.
7.   Podmínky realizace akcí 

7.1 Postup při podpisu a distribuci Smlouvy o financování ze SROP
Smlouvu o financování ze SROP podepisuje nejprve konečný uživatel a poté nositel GS jako smluvní strany. Nositel GS si vyhrazuje právo zamítnout ze závažných 
a řádně zdůvodněných příčin podepsání Smlouvy o financování ze SROP a také si vyhrazuje právo iniciovat případné změny v navržené Smlouvě o financování ze SROP. Konečný uživatel doloží při podpisu Smlouvy o financování ze SROP doklad o vedení účtu, zřízeného za účelem poskytnutí finančních prostředků ze SROP a další přílohy uvedené v příloze J těchto Pokynů.
Gestor GS zajistí:

· distribuci 1 pare smlouvy (včetně všech příloh) konečnému uživateli, 1 pare smlouvy příslušné regionální pobočce CRR, 2 pare smlouvy regionálnímu metodikovi ŘO SROP, 1 pare smlouvy FO a 1 pare smlouvy uchovává na svém pracovišti gestor GS;

· vložení údajů o uzavřených smlouvách do informačního systému  IS MONIT;

· založení Smlouvy o financování ze SROP (včetně všech příloh) do složky akce.

7.2 Postupy při zadávání zakázek a uzavírání smluv s dodavateli
Konečný uživatel postupuje při uzavírání smluv s dodavateli podle zákona č. 40/2004 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění a dle pokynů stanovených v dokumentaci SROP.

Předmětem zakázky se v  případě poskytnutí veřejných prostředků stává dle charakteristiky projektu, na který byla podána žádost, buď celý projekt nebo jeho funkčně ucelené části (pokud objektivně není možné zadat projekt jako celek jednou veřejnou zakázkou). Funkčně ucelené části se určují dle běžného postupu a v souladu s obecnou praxí, která se aplikuje v souvislosti se zákonem o veřejných zakázkách.

V případě, že předpokládaná cena předmětu zakázky bude přesahovat 2 mil. Kč bez DPH (dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona), ale zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce nebude z více než 50 % financována veřejným zadavatelem (viz. § 2 odst. 1 písm. b) zákona) bude postupováno  podle  Pravidel SROP – Postup B.

V případě, že předpokládaná cena předmětu zakázky, nebude přesahovat 2 mil. Kč bez DPH, pak bez ohledu na výši spolufinancování veřejným zadavatelem, bude postupováno v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 zákona (tj. zadání transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění) podle Pravidel SROP.
Pravidla SROP: 

· Postup A: u zakázek, jejichž předpokládaná cena předmětu zakázky nepřesáhne 500.000,- Kč  bez DPH,  nebude realizováno výběrové řízení z více zájemců,

· Postup B: u zakázek jejichž předpokládaná cena předmětu zakázky přesáhne 500.000 Kč bez DPH a nepřesáhne 2,000.000 Kč bez DPH bude proveden výběr minimálně ze 3 písemných nabídek (je-li to objektivně možné) dle  následujícího postupu:

1.
budou osloveni min. 3 dodavatelé ( je-li to objektivně možné) 

2.
tito dodavatelé (zájemci) musí přiměřeně podle § 30 zákona splnit kvalifikaci, a to:

a)   prokázat splnění základních kvalifikačních kriterií dle § 31 zákona, přičemž je  

      možné je přiměřeně dle § 31 odst.4 splnit prohlášením,

b)   prokázat oprávnění k podnikání ve smyslu § 30, odst.2 písm.c)

c)   prokázat technickou způsobilost dle § 33 zákona, v rozsahu stanoveném 

      zadavatelem na základě druhu a složitosti zakázky, přičemž je možné použít    

      formu  prohlášení,

d) poskytnout informace o kvalifikaci ve lhůtě stanovené zadavatelem.

3.
zadávací řízení:

a) výzva k předložení nabídky,

b) zadávací dokumentace:

1. vymezení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací stanovenou prováděcím právním předpisem přiměřeně dle
 § 48 odst. 2 zákona,

2. zadávací dokumentace musí obsahovat přiměřeně dle § 48 odst. 3 zákona;např.:
a) obchodní podmínky,

b) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny,

c) platební podmínky,

d) podmínky za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny a

e) jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky,

3. technické specifikace stanoví zadavatel odkazem na technické normy přiměřeně dle  § 49 odst. 3 zákona,

4.
Nabídky: lhůta pro podání nabídky bude stanovena zadavatelem. 

Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu stanovenou zadavatelem. Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky.

5.
Kriteria pro zadání veřejné zakázky:

- ekonomická výhodnost nabídky nebo

- nejnižší nabídková cena.

6.
Posuzování a hodnocení nabídek:
      Podmínky stanoví zadavatel podle typu zakázky přiměřeně dle zákona č.40/2004 Sb.
7.
Ukončení zadávacího řízení:
      Podmínky stanoví zadavatel podle typu zakázky přiměřeně dle zákona č.40/2004 Sb. 

8.
Uzavření smlouvy:
      Podmínky stanoví zadavatel podle typu zakázky přiměřeně dle zákona č.40/2004 Sb. 

9.
Zrušení zadávacího řízení:
      Podmínky stanoví zadavatel podle typu zakázky přiměřeně dle zákona č.40/2004 Sb. 

Nositel GS může poskytovat odborné konzultace konečnému uživateli při přípravě zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele. 

Nositel GS si ve Smlouvě o financování ze SROP v rámci grantového schématu vyhradí právo přístupu k veškeré dokumentaci a účetnictví akce konečného uživatele a jeho subdodavatelů související s dodávkami v rámci akce.

Gestor GS zakládá veškerou dokumentaci související s uzavíráním dodavatelských smluv 
do složek příslušných akcí.

Konečný uživatel  je povinen zajistit ve všech dodavatelských smlouvách závazek, že subjektům provádějícím audit a kontrolu poskytnou všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností (Nařízení Komise (ES) č. 448/2004, Pravidlo č. 1, bod 3.2.).

Konečný uživatel je povinen v rámci realizace schváleného projektu uzavírat smlouvy
s dodavateli zboží, práce a služeb výhradně v písemné podobě. Výdaje konečného uživatele uskutečněné bez písemné smlouvy nemohou být uznatelné náklady. Konečný uživatel je povinen zabezpečit (např. formou smluvního ustanovení), aby smluvní dodavatel vyhotovil
a konečnému uživateli odevzdal účetní doklady za každou dodávku v potřebném počtu stejnopisů tak, aby konečný uživatel byl schopen splnit svoji povinnost prokázat uznatelné náklady.

7.3 Změny akce – dodatek ke Smlouvě o financování ze SROP
Změny akce - dodatek ke Smlouvě o financování ze SROP 

Jakékoliv změny akce, ke kterým v průběhu její realizace dojde, musí konečný uživatel v předstihu oznámit gestorovi GS, a to do 40 kalendářních dní před vlastní změnou akce. Popis těchto změn se také musí objevit v monitorovacích zprávách, které vyhotovuje konečný uživatel. Podle typu změny gestor GS rozhodne o následném postupu řešení a tuto změnu zanese také do IS MONIT.

V případě, že v průběhu realizace akce dojde ke změně, která ohrožuje plnění smlouvy, je konečný uživatel povinen oznámit tuto skutečnost gestorovi GS. V případě takové změny
(tj. takové, která ovlivní cíle akce a její zaměření, finanční plán, rozpočet akce (s výjimkou přesunu prostředků mezi rozpočtovými položkami do výše 15% původní částky příslušné položky), délku trvání akce apod.), gestor GS vypracuje dodatek ke smlouvě
 o financování akce (KP a KU) nebo smlouvu o financování akce (KP a KU) vypoví. 

Gestor GS založí dodatek ke smlouvě nebo korespondenci související se změnami akce
do složky příslušné akce.

7.4 Předčasné ukončení Smlouvy o financování ze SROP
7.4.1. Výpověď Smlouvy o financování ze SROP ze strany konečného uživatele

Konečný uživatel může smlouvu v řádně odůvodněných případech vypovědět podáním písemné výpovědi s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Konečný uživatel nemá v tomto případě nárok na platby realizované části akce.
Podmínky výpovědi Smlouvy o financování ze SROP ze strany konečného uživatele budou podrobně řešeny ve Smlouvě o financování ze SROP.

7.4.2. Výpověď Smlouvy o financování ze SROP ze strany konečného příjemce 

Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech může nositel GS vypovědět smlouvu podáním dvouměsíční písemné výpovědi, aniž by byl povinen platit finanční náhradu. Konečný uživatel má v tomto případě nárok na vyplacení pomoci jen v hodnotě dokončené části akce, a to ke dni podání výpovědi smlouvy. 

7.4.3. Odstoupení od Smlouvy o financování ze SROP
Nositel GS může od smlouvy odstoupit bez vyplacení jakékoli náhrady, pokud konečný uživatel:

· bez odůvodnění nesplní některý ze závazků na něj vložených a po písemné výzvě, aby se s těmito závazky vyrovnal, to neučiní ani nepodá uspokojivé vysvětlení do 30 kalendářních dnů od odeslání dopisu
· je v úpadku nebo v likvidaci 

· změní svou právní formu, aniž by byl na základě této skutečnosti zpracován dodatek
· neprovede všechna opatření nezbytná pro to, aby předešel střetu zájmů
· převede nebo postoupí smlouvu a platby s ní spojené třetí straně bez předchozího písemného souhlasu nositele GS
· dopustí se korupce totéž platí pro partnery konečného uživatele, jeho dodavatele a zástupce
· nesplní základní požadavky na finanční a technickou kontrolu akce
· za účelem získání pomoci uvede nepravdivé nebo neúplné údaje nebo předkládá zprávy, které neodpovídají skutečnosti
· dopustí se finančních podvodů.

Dříve než nositel GS od smlouvy odstoupí způsobem popsaným výše, může jako preventivní opatření, bez předchozího upozornění pozastavit platby.

V případě, že konečný uživatel neplní své závazky vyplývající z podmínek Smlouvy 
o financování ze SROP (např. mít ve svém vlastnictví výsledky akce po dobu 5 let od ukončení smlouvy), může nositel GS rozhodnout o úplném nebo částečném navrácení vyplacené pomoci.

Gestor GS založí veškerou dokumentaci související s výpovědí nebo ukončením smlouvy 
do složky příslušné akce.

7.5 Podmínky pro předkládání zpráv
Konečný uživatel je povinen předkládat gestorovi GS v tištěné a elektronické verzi monitorovací zprávu průběžnou a závěrečnou o postupu akce a monitorovací zprávu 
o udržitelnosti akce. Zprávy budou předkládány na formulářích zpráv (průběžné/závěrečné/
o udržitelnosti akce), které jsou přílohou H těchto Pokynů. 

Nositel GS má právo si kdykoliv písemně vyžádat od konečného uživatele doplňující informace, které mu musí být poskytnuty do 30 dnů od doručení vyžádání.

Podmínky pro předkládání zpráv se liší podle toho, zda je akce rozdělena na etapy či nikoliv.

Pro zajištění potřebných dat pro vypracování monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti grantového schématu může gestor GS požadovat po konečných uživatelích předkládání příslušných monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti akce v takovém režimu, aby byl schopen tuto zprávu včas a kompletně vypracovat.

Gestor GS zakládá všechny monitorovací zprávy včetně všech příloh do složek příslušných akcí.

7.5.1. Jednoetapová akce
Konečný uživatel předkládá gestorovi GS průběžnou a závěrečnou zprávu o postupu akce a zprávu o zajištění udržitelnosti akce. Zprávy budou předkládány na formulářích zpráv (průběžné/závěrečné/o udržitelnosti akce), které jsou přílohou H těchto Pokynů
Průběžná zpráva k akci

Průběžná zpráva k akci podává gestorovi GS informaci o průběhu realizace akce za uplynulé monitorovací období. Konečný uživatel předkládá průběžnou zprávu do 1 měsíce  po ukončení každých 6 kalendářních měsíců  od data podpisu Smlouvy o financování ze SROP. Pokud by měla být průběžná zpráva předložena 1 kalendářní měsíc před termínem pro předložení závěrečné zprávy, může konečný uživatel písemně požádat gestora GS 
o možnost předložit pouze závěrečnou zprávu k akci. Gestor GS uvědomí konečného uživatele rovněž písemnou formou o tom, zda jeho požadavku vyhověl či nevyhověl.

Průběžná zpráva o postupu akce obsahuje technickou a finanční část. Na konci zprávy je uveden seznam povinných příloh. Přílohou zprávy musí být kopie účetních dokladů, které se vztahují k uskutečněným výdajům za příslušné období. 

Závěrečná zpráva k akci

Závěrečná zpráva k akci podává gestorovi GS informaci o výsledcích realizace celé akce 
a současně slouží jako podklad pro žádost o platbu. Závěrečnou zprávu předloží konečný uživatel nejdéle do 1 kalendářního měsíce od ukončení realizace akce.

Závěrečná zpráva obsahuje technickou a finanční část, včetně  Žádosti o proplacení výdajů  akce. Na konci zprávy je uveden seznam povinných příloh. Přílohou zprávy musí být kopie účetních dokladů, které se vztahují k uskutečněným výdajům za poslední monitorované období. Pokud je účetní doklad v cizím jazyce, musí k němu být přiložen i úřadně ověřený překlad.

Gestor GS provede po obdržení závěrečné zprávy k akci kontrolu vyúčtování a kontrolu závěrečné zprávy  a vystaví Osvědčení o provedené práci. Kontrolní postup vychází z principů definovaných v Kontrolním systému pro grantová schémata Pardubického kraje.
Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Konečný uživatel je povinen odevzdat tuto zprávu vždy do 30 kalendářních dnů po uplynutí každého roku od ukončení realizace akce. Poslední zprávu odevzdává konečný příjemce do 30 kalendářních dnů po uplynutí pěti let ode dne platnosti Smlouvy o financování ze SROP. V případě, že by mezi odevzdáním posledních dvou zpráv měla uplynout doba kratší než tři měsíce, předloží konečný příjemce pouze poslední zprávu, tzn. zprávu předkládanou po uplynutí pěti let ode dne platnosti Smlouvy o financování ze SROP.

7.5.2. Víceetapová akce

Věcnou etapou akce je logicky kontrolovatelný celek. Etapizace akce bude stanovena ve Smlouvě o financování ze SROP. U stavebních akcí typu dodávek prací či dodávek zboží se bude jednat o agregované celky (stavební objekty a technologické celky dle rozpočtu). 
U akcí typu služeb je logickým kontrolovatelným celkem realizovaná ucelená aktivita. Pokud akce realizovaná v rámci GS bude ve Smlouvě o financování ze SROP obsahovat ustanovení o platbách po ukončení věcné etapy akce, může být platba uplatněna. Platby se mohou uplatnit pouze za skutečně vynaložené uznatelné výdaje vztahující se k příslušné věcné etapě akce.

Konečný uživatel předkládá nositeli GS průběžné a etapové zprávy, závěrečnou zprávu a zprávu o zajistění udržitelnosti akce.

Průběžná zpráva k akci

Průběžná zpráva k akci podává gestorovi GS informaci o průběhu realizace akce za uplynulé monitorovací období. Konečný uživatel předkládá průběžnou zprávu do 1 měsíce po ukončení každých 6 kalendářních měsíců od data podpisu Smlouvy o financování ze SROP.

Pokud by měla být průběžná zpráva předložena 1 kalendářní měsíc před termínem pro předložení závěrečné zprávy, konečný uživatel může písemně požádat gestora GS 
o možnost předložit pouze závěrečnou zprávu k akci. Gestor GS uvědomí konečného uživatele rovněž písemnou formou o tom, zda jeho požadavku vyhověl či nevyhověl.

Průběžná zpráva o postupu akce obsahuje technickou a finanční část. Na konci zprávy je uveden seznam povinných příloh. Přílohou zprávy musí být kopie účetních dokladů, které se vztahují k uskutečněným výdajům za příslušné období. 

Etapová zpráva k akci

Etapová zpráva k akci slouží jako podklad pro žádost o platbu. Etapovou zprávu předkládá konečný uživatel do 1  měsíce od ukončení příslušné etapy realizace akce. Pokud by měla etapová zpráva být předložena 1 kalendářních měsíců před nebo po termínu pro předložení průběžné zprávy, nemusí konečný uživatel průběžnou zprávu vypracovávat, postačí pouze vypracování etapové zprávy. 

Etapová zpráva k akci obsahuje technickou a finanční část, včetně Žádosti o proplacení výdajů akce. Na konci zprávy je uveden seznam povinných příloh. Přílohou zprávy musí být  kopie účetních dokladů, které se vztahují k uskutečněným výdajům za období vztahující se k příslušné etapě. Pokud je účetní doklad v cizím jazyce, musí k němu být přiložen i úředně ověřený překlad.

Gestor GS provede po obdržení etapové zprávy k akci kontrolu vyúčtování a kontrolu etapové zprávy. Kontrolní postup vychází z principů definovaných v Kontrolním systému pro grantová schémata Pardubického kraje.
Závěrečná zpráva k akci

Závěrečná zpráva k akci podává gestorovi GS informaci o výsledcích realizace celé akce 
a současně slouží jako podklad pro žádost o platbu za poslední etapu akce. Závěrečnou zprávu předloží konečný uživatel do 1 kalendářního dne po ukončení realizace akce.

Závěrečná zpráva k akci obsahuje technickou a finanční část, včetně Žádosti o proplacení výdajů akce. Na konci zprávy je uveden seznam povinných příloh. Přílohou zprávy musí být  kopie účetních dokladů, které se vztahují k uskutečněným výdajům za poslední monitorované období. Pokud je účetní doklad v cizím jazyce, musí k němu být přiložen 
i úředně ověřený překlad.

Gestor GS provede po obdržení závěrečné zprávy k akci kontrolu vyúčtování a kontrolu závěrečné zprávy a vystaví Osvědčení o provedené práci. Kontrolní postup vychází z principů definovaných v Kontrolním systému pro grantová schémata Pardubického kraje.
Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Konečný uživatel je povinen odevzdat tuto zprávu vždy do 30 kalendářních dnů po uplynutí každého roku od ukončení realizace akce. Poslední zprávu odevzdává konečný příjemce do 30 kalendářních dnů po uplynutí pěti let ode dne platnosti Smlouvy o financování ze SROP. V případě, že by mezi odevzdáním posledních dvou zpráv měla uplynout doba kratší než tři měsíce, předloží konečný příjemce pouze poslední zprávu, tzn. zprávu předkládanou
po uplynutí pěti let ode dne platnosti Smlouvy o financování ze SROP.

7.6 Podmínky pro platby

Před uzavřením Smlouvy o financování ze SROP musí žadatel prokázat finanční zajištění realizace celé akce vlastními prostředky nebo úvěrovým příslibem (smlouvou), a to plným pokrytím výdajů.
7.7 Platební postupy

1. Konečný uživatel zasílá gestorovi GS Žádost o proplacení výdajů akce (příloha J těchto Pokynů) ,  a to v režimu stanoveném ve Smlouvě o financování ze SROP (KP a KU). Každá žádost musí být doložena požadovanými doklady. 

2. Gestor GS provede věcnou a finanční kontrolu každé předložené žádosti
o proplacení výdajů akce a vystaví ke každé akci Osvědčení o provedené práci.  Po ukončení etapy GS vystaví Souhrnnou žádost o proplacení výdajů za všechny schválené žádosti a návrh Souhrnného osvědčení o provedené práci za  jednotlivé akce. Oba dokumenty spolu s kopiemi jednotlivých Osvědčení
o provedené práci za akce předloží zprostředkujícímu subjektu CRR. 

3. Zprostředkující subjekt (CRR) na základě výsledků věcných a finančních kontrol implementace GS prováděných u konečného příjemce a u některých konečných uživatelů vybraných na základě výsledků interim analýzy rizik GS, schválí/neschválí předloženou Souhrnnou žádost o proplacení vynaložených výdajů GS a související Souhrnné Osvědčení o provedené práci. V případě schválení žádosti ji stvrdí svým podpisem a spolu s potvrzeným Souhrnným osvědčením o provedené práci  zašle Řídícímu orgánu k proplacení.V případě shledání nedostatků vrátí Souhrnnou žádost o proplacení vynaložených výdajů konečnému příjemci s písemným odůvodněním.

4. Řídící orgán na základě souhrnných výsledků z kontrol zaměřených na ověřování systému řízení SROP žádost o proplacení potvrdí/nepotvrdí. Pokud je žádost
v pořádku, vyhotoví ŘO Potvrzení o schválení a příkaz k proplacení způsobilých výdajů projektu, který předá  Platební jednotce spolu s originálem Souhrnné žádosti o proplacení výdajů a originálem Souhrnného osvědčení o provedené práci. Odboru rozpočtu předá Řídící orgán kopii Potvrzení o schválení a příkaz k proplacení způsobilých výdajů projektu. 

5. Odbor rozpočtu provede příslušné formální kontroly a vystaví rozpočtové opatření formou účelové dotace z rozpočtu MMR na zvláštní účet GS.

6. Platební jednotka provede kontrolu formálních náležitostí žádosti a po schválení Příkazu k proplacení uznatelných nákladů částku zaúčtuje a zahrne ji do Souhrnné žádosti o převod prostředků na účet, kterou předkládá nejméně jedenkrát měsíčně Platebnímu orgánu.
7. Platební orgán převede na základě Souhrnné žádosti o převod prostředků na účet prostředky ze společného účtu SF na účet s dispozičním právem Platební jednotky do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti. 

8. Platební jednotka provede do pěti pracovních dnů od obdržení finančních prostředků na účet platbu z prostředků SF na zvláštní účet GS konečného příjemce. 

9. Konečný příjemce pak do pěti pracovních dnů od obdržení finančních prostředků na Zvláštní účet GS provede platbu z prostředků SF na účet konečného uživatele. Konečný uživatel obdrží podporu ze SF bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60 dnů od schválení Příkazu k proplacení uznatelných nákladů Platební jednotkou. 

Konečný uživatel předkládá gestorovi GS Žádost o proplacení výdajů akce, a to v souladu s podmínkami, uvedenými ve Smlouvě o financování ze SROP.

Součástí Žádosti musí být řádné a úplné kopie účetních dokladů (faktury, výpis z účtu, dodavatelské smlouvy, odpisové plány), u pokladních dokladů bude přiložen výpis z účtu, kde bude prokázán výběr hotovosti do pokladny. U zahraničních předložených faktur musí být zajištěn žadatelem český překlad a přepočet v Kč. V žádosti musí být uvedeno počet přiložených dokladů a jejich seznam.
Gestor GS po obdržení finančních prostředků ze SF a SR gestor GS vyhotoví a předá na finanční odbor Doklad k zaúčtování příjmů Pk podle Směrnice pro přezkušování a oběh účetních dokladů č. 10/2003 v platném znění.

Gestor GS vyhotoví Doklad o předběžném schválení nároků - závazků (dle Směrnice pro přezkušování a oběh účetních dokladu č. 10/2003 v platném znění) a Osvědčení
o provedené práci, kterými stvrzuje, že připravovaná operace byla prověřena a schválena. Na základě těchto dokladů vystaví gestor Platební poukaz (pomocí softwaru GINIS) na konkrétního žadatele, (konečného uživatele). V kolonce “Příkazce operace schvaluje:” gestor 
GS svým podpisem schválí žádost o proplacení vynaložených výdajů na příslušnou akci
a v kolonce “Z hlediska věcného:” svým podpisem stvrdí, že přiložené doklady byly věcně
a početně přezkoušeny. 

Gestor GS předá Platební poukaz finančnímu odboru,  který poukáže konečnému uživateli finanční prostředky z rozpočtu Pk spolu s finančními prostředky alokovanými ze SR a SF, 
k dalšímu zpracování nejpozději šest pracovních dnů před lhůtou splatnosti uvedenou na Platebním poukaze. Gestor  si ve své kompetenci eviduje přehled o čerpání a počtu příspěvků uskutečněných z rozpočtu kraje, státního rozpočtu a ze SF. 
Správce rozpočtu Pk zkontroluje úplnost příloh platebního poukazu a dodržení rozpočtových pravidel (rozpočtové skladby), rozsah oprávnění gestora vč. porovnání podpisu s podpisovým vzorem. Svým podpisem potvrdí prověření připravované operace a neshledá-li nedostatky, předá doklad hlavní účetní nejpozději čtyři dny před lhůtou splatnosti. V případě zjištění nedostatků vrátí doklad gestorovi k jejich odstranění. Převod peněžních prostředků z rozpočtu Pk na zvláštní účty,  z kterých jsou poskytovány finanční příspěvky žadateli (převodní poukazy) na základě žádosti gestora.

Dále správce rozpočtu má ve  své náplni kontrolovat, evidovat přehled čerpání finančních prostředků v jednotlivých kapitolách.

Hlavní účetní Pk se zaměří na prověření úplnosti a náležitostí předaných podkladů 
z pohledu zákona o účetnictví, rozsahu oprávnění gestora a správce rozpočtu a porovnání jejich podpisu s podpisovými vzory. Podpisem stvrdí prověření operace a zajistí provedení úhrady a následné zaúčtování účetní operace. V případě, že shledá nedostatky, pozastaví operaci a doklady vrátí odd. rozpočtu a financování k zajištění nápravy. Po zaúčtování veškeré přílohy uchová v samostatné složce v oddělení účetnictví, kde tyto účetní doklady budou uloženy i s výpisem z účtu. 

Vratky 

V případě zjištění gestorem, že poskytnuté finanční prostředky žadateli nenáleží, požádá žadatele o vrácení částky a zároveň písemnou formou zajistí, aby tato pohledávka byla předepsána v účetní evidenci Pk  u hlavní účetní. V  případě vymáhání jednotlivých pohledávek se bude postupovat dle vnitřní směrnice KrÚ Pk č.15/2003 – O evidenci a vymáhání pohledávek.
Zásady převodů finančních prostředků

· regionální podíl včetně podílu ze SR a SF může kraj proplatit konečnému uživateli až po obdržení finančních prostředků ze SR a SF z MMR na zvláštní účet kraje. Vše na základě předložených faktur
· převody prostředků konečným uživatelům provádí na základě návrhu gestora GS finanční odbor, a to dle mechanismu uvedenému v příslušné Smlouvě o financování ze SROP, nejpozději však do 60 dnů od schválení příkazu k proplacení uznatelných nákladů

· zálohy ze zdrojů Pk nebudou poskytovány

· výdaje žadatele financované z úvěrů musí být doloženy kromě výpisů z účtů ještě kopii úvěrové smlouvy  s uvedením její výše a zdůvodněním požadovaného úvěru

· platbu ze zvláštního účtu Pk  provede FO až poté, co konečný uživatel  prokáže, že uhradil příslušné uznatelné náklady 
· platby v hotovosti KrÚ Pk ze zvláštních účtů GS ani šeky nebudou realizovány.
7.8 Podmínky pro vedení dokumentace a účetnictví k akci

Konečný uživatel je povinen  vést účetnictví v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  ve znění pozdějších předpisů.  Pokud je to možné, mělo by být účetnictví vedeno v elektronické formě (článek 18, Nařízení Komise č.438/2001).

Koneční uživatelé, kteří nemají povinnost vést účetnictví podle zákona č.563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni vést pro doložení svých výdajů v případě realizace  akcí spolufinancovaných ze strukturálních fondů daňovou evidenci podle ustanovení § 7b zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, doplněnou o povinnost rozšířit náležitosti příslušných dokladů ve smyslu § 11 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Předmětné doklady musí být:

· správné, úplné, průkazné, srozumitelné,

· písemně vedeny v chronologickém přehledu,

· při kontrole ze strany MMR, CRR, MF a dalších kontrolních orgánů musí  být na vyžádání předložena daňová evidence v plném rozsahu.
Tyto povinnosti budou uloženy v rámci podmínek stanovených ve Smlouvě o financování 
ze SROP.  
Účetnictví spojené s realizací akce je nutné vést odděleně od vlastního účetnictví žadatele. Účetní doklady týkající se akce musí být vedeny v samostatné složce.

Účetní záznamy musí být dostatečným způsobem chráněny, aby se zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů). 

Konečný uživatel musí před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory otevřít pro akci zvláštní účet (podúčet), který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací akce. Účet může otevřít u kterékoli komerční banky a musí být veden v korunách. Disponibilní právo k účtu má konečný uživatel.

Konečný uživatel je povinen prokázat, že uznatelné náklady vznikly od data registrace žádosti o podporu; náklad vzniklý před tímto datem není uznatelný. Současně je povinen zajistit zaúčtování všech uhrazených nákladů, výnosů a přijaté dotace na akci k 31. prosinci běžného roku.

Veškeré dokumenty (korespondence, monitorovací zprávy a jiné průběžně vznikající dokumenty) budou zakládány do složky akce a budou zapsány do obsahu složky.

7.9 Jaké mohou proběhnout kontroly v průběhu realizace akce 
V rámci programu SROP se člení kontroly do tří základních druhů, které mohou probíhat buď jako plánované, nebo jako neplánované kontroly:


A.  předběžná 
- 
    EX-ANTE

B.  průběžná
-        INTERIM
· INTERIM bez žádosti o proplacení

· INTERIM se žádostí o proplacení

C. následná       -         INTERIM 

Pro provádění kontrol jsou stanoveny kontrolní postupy spočívající v :

· ověřování údajů uvedených v žádosti o finanční pomoc z programu SROP (EX-ANTE – předběžná kontrola);

· průběžném sledování realizace akcí až do jejich ukončení a vyúčtování 
(INTERIM – průběžná kontrola);

· následném ověřování dodržování podmínek uvedených ve smlouvě po ukončení akce, tj.porovnání obsahu konkrétních smluv včetně jejich specifických částí s výsledky realizace akce (EX-POST – následná kontrola).

Předběžné kontroly
U všech registrovaných žádostí o podporu z programu SROP probíhá administrativní kontrola jako součástí kontroly přijatých akcí (kontrola formálních náležitostí, kontrola přijatelnosti). Kontrolu provádí gestor GS. Fyzické kontroly EX-ANTE jsou prováděny před uzavřením Smlouvy o financování ze SROP. Seznam žádostí, u kterých bude provedena fyzická kontrola EX-ANTE, stanoví gestor GS na základě závěrů provedené analýzy rizik. Kontroly EX-ANTE jsou naplánovány  operativně vždy před provedením příslušné kontroly. 

Průběžné kontroly
U kontrol INTERIM probíhá vždy administrativní kontrola. Provádí ji příslušný gestor GS. Fyzické kontroly INTERIM jsou prováděny u 100 % akcí a plánují se v závislosti na termínech uvedených u příslušné akce v softwaru (podání žádosti o proplacení – kontrola INTERIM se žádostí o proplacení) nebo je jejich termín určen v souvislosti s aktuální potřebou kontroly (žádost o dodatek ke smlouvě, oznámení o změně akce, kontrola postupu zadávání veřejných zakázek… – kontrola INTERIM bez žádosti 
o proplacení). Průběžných kontrol může být více v závislosti na složitosti akce a počtu jednotlivých etap. Zároveň jedna etapa může být kontrolována vícekrát. 

Následné kontroly
Kontroly EX-POST jsou prováděny pouze u vzorku akce stanoveném gestorem GS na základě analýzy rizik a plánují se  v závislosti na termínech uvedených u příslušné akce 
v softwaru (náběh nových pracovních míst, ukončení sledování výsledků realizované akce) nebo je jejich termín určen v souvislosti s aktuální potřebou kontroly. Kontroly 
EX-POST spočívají ve fyzické kontrole, jejíž součástí je i kontrola souvisejících dokladů. Následné kontroly mohou být také opakované v závislosti na složitosti, případně ohrožení výsledků realizace akce.
7.9.1. Práva a povinnosti kontrolované osoby
· být informován o termínu plánované kontroly minimálně 48 hodin předem;

· vyžádat si náhradní termín pro kontrolu na místě z velmi vážných důvodů; kontrolovaná osoba je povinna navrhnout náhradní termín nejpozději do 7 kalendářních dnů ode navrhovaného dne

· u kontrol INTERIM a EX-POST doložit své vyjádření k zápisu, a to do 7 kalendářních dnů od doručení zápisu

· vytvořit podmínky pro provedení kontroly, osobně se zúčastnit a zdržet se jednání 
a činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh;

· předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak finančních, které provedly jiné kontrolní orgány a které mají vztah ke kontrole akce financované z programu SROP;

· umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti 
a místa včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, přístup k účetním písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle kontroly

· přijmout opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou.
7.9.2. Osoby pověřené kontrolou 
Konečný uživatel je Smlouvou o financování ze SROP zavázán umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy 
o financování ze SROP po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu 5 let od podpisu Smlouvy. Stejné ustanovení musí být obsaženo také v dodavatelské smlouvě mezi konečným uživatelem a vybraným dodavatelem.
7.10   Podmínky pro publicitu akce
Všechny subjekty zapojené do implementační struktury SROP jsou povinny řídit se schválenými pokyny pro publicitu programu a identifikaci podpory ze strukturálních fondů.

Je nutné, aby všichni koneční příjemci/uživatelé dodržovali a naplňovali pravidla publicity a vizuálního označování, aby bylo patrné, že strukturální politika jako nástroj evropské solidarity skutečně existuje a přináší praktické výsledky.

Základní dokumenty, kterými se konečný příjemce/uživatel v souvislosti s publicitou řídí, jsou:

· nařízení Komise (ES) č. 1159/2000, o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů (česká verze nařízení  na adrese: http://www.europa.eu.int/eur-lex/cs/search/search_lif.html

      Logo EU musí být umístěno na všech propagačních materiálech, formulářích přihlášek a           

      informačních tabulích podporovaných projektů v souladu s výše uvedeným nařízením.

· Visual Identity Guidelines, oddíl 6 Visual Identity –  česká verze je dostupná na adrese: http://www.evropska-unie.cz/cz/print.asp?id=664

· Pravidla publicity pro SROP, dostupná na internetové adrese:
http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008000005001004 

· Další související informace jsou uvedeny na webové stránce:http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/commu/index_en.html

Z uvedených dokumentů zejména vyplývá, že konečný uživatel má dle charakteru akce povinnost umístit v místě realizace pamětní desku nebo uvádět na informačních
a propagačních materiálech logo SROP a EU a umístit obě loga také na dalších tiskových materiálech včetně inzerce a článků v regionálním tisku a na internetových stránkách.

Propagační materiál musí obsahovat informace, že daný projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU (je možné zmínit konkrétní fond, který spolufinancuje akce v rámci SROP: Evropský fond pro regionální rozvoj ERDF nebo Evropský sociální fond ESF). Povinností je zobrazení standardních log SROP a EU (viz Pravidla publicity).

V daném materiálu by měla být, pokud to jeho charakter umožňuje, zmíněna i výše dotace z fondů EU.

Úspěšný žadatel je povinen uchovat veškeré doklady související s propagací  pro potřeby kontroly, zda dodržel veškeré podmínky informačních a publikačních opatření souvisejících s pomocí ze strukturálních fondů, a to po dobu 10 let.

V případě, že požadavky na publicitu programu SROP nebudou ze strany žadatele řádně splněny, může poskytovatel finanční podpory nárokovat vrácení části dotace.

Pamětní deska

Umístění pamětních desek se doporučuje na dobře viditelném místě daného objektu (zejména u investičních akcí), tak aby nenarušily jeho ráz a charakter, především s ohledem na historické a stavební prvky, včetně vlastního provedení umístěné desky.

Pamětní deska musí obsahovat větu: „Tato akce (název akce) je spolufinancován  Evropskou unií”, možno použít i „Evropským fondem pro regionální rozvoj” či „Evropským sociálním fondem”. 

Informační a komunikační materiál

1. U publikací (brožury, skládačky, letáčky, informační sdělení) o investicích spolufinancovaných ze SROP je na titulní straně zřetelně uvedena spoluúčast Evropské unie, pokud je to vhodné, údaje o příslušném fondu, jakož i logo EU, v případě, že je rovněž použito národní/regionální logo. Logo EU musí mít vždy stejnou velikost jako použité národní logo SROP.

Publikace musí obsahovat odkazy na subjekty zodpovědné za obsažené informace. 
U materiálu předávaného elektronickou cestou (webové stránky, databáze zřízená pro potenciální příjemce) nebo u audiovizuálního materiálu obdobně platí výše uvedené zásady. 

2. Webové stránky konečného příjemce,

· uveden příspěvek Evropské unie, případně dotyčného fondu, symbol EU a logo SROP alespoň na domovské stránce;

· obsahovat odkaz k webovým stránkám http://www.strukturalni-fondy.cz.

3. Webové stránky konečného uživatele (pokud takové provozuje)

· uveden příspěvek Evropské unie, případně dotyčného fondu, symbol EU a logo SROP 
a podstatné informace o realizované akci. 

Informační akce 

Při informačních akcích (konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách, soutěžích), souvisejících s prováděním akcí spolufinancovaných ze SROP, musí konečný uživatel zřetelně umístit  evropskou vlajku v jednacích sálech a na dokumentech použít symbol Společenství a SROP. 

· Pro zdůraznění podpůrné role EU se doporučuje použití následující věty: „TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKOU UNIÍ”, a pokud je to vhodné, uvedení příslušného fondu.

· Vždy by mělo být použito logo EU obsahující celý název EVROPSKÁ UNIE (nikoliv zkratku, nepřesahující délku vlajky EU).

· Pokud jsou akce spolufinancovány z fondů EU, musí být zobrazena obě loga: EU 
a SROP 

(pravidla manuál http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008000005001004) 

Zásady pro poskytování informací a informační zdroje

Informace o grantovém schématu zajišťuje gestor GS (v případě Opatření 1.1 ve spolupráci s RK CI). Poskytování informací probíhá formou:

· bezplatných konzultací poskytovaných na kontaktních místech

· informačních schůzek/seminářů

· oznámení o vyhlášení kola výzvy – v regionálním  tisku formou inzerátů, na internetových stránkách Pk a  vyvěšením na úřední desce KrÚ Pk.

· zveřejnění relevantních informací na internetových stránkách nositele GS - Pk 
(v případě Opatření 1.1 jsou internetové stránky gestora GS propojeny  na internetové stránky CI).
8. Přílohy Pokynů pro žadatele
Příloha A : Žádost o akci 

Příloha B : Pokyny pro vyplnění žádosti o akci

Příloha C : Rozpočet + Zdroje financování (formulář)

Příloha D : Vzor Smlouvy o financování ze SROP (formulář)

Příloha E : Hodnotící tabulka

Příloha F : Formulář pro vyhodnocení finančního zdraví žadatele 
Příloha G : Monitorovací ukazatele

Příloha H : Monitorovací zprávy 
Příloha I:   Detailní vymezení odvětví s omezenou podporou 
Příloha J : Žádost o proplacení výdajů akce
Příloha K : Seznam povinných příloh dokládaných žadatelem k žádosti

� § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník


� Viz čl. 4 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 70/2001


� V případě pořízení pozemků je nutné rozlišovat zastavěné pozemky a pozemky nezastavěné.Zastavěný pozemek je uznatelný náklad za stejných podmínek jako stavba, která na něm leží.





� Viz čl. 5 nařízení Komise (ES) č. 70/2001


� Složka akce obsahuje potvrzení o převzetí žádosti, 1 originál a kopie předložené žádosti včetně příloh v tištěné formě, originál kontrolního listu pro kontrolu formálních náležitostí a originál kontrolního listu pro kontrolu přijatelnosti (včetně seznamu nedostatků), originál výsledků hodnocení finančního a nefinančního hodnocení žadatele v tištěné formě, nosič s předloženou žádostí v elektronické formě a originál čestného prohlášení o nestrannosti pracovníků RK CI. Jedno pare dokumentace složky akce včetně jedné kopie žádosti a všech jejích příloh v tištěné formě si ponechá RK CI.


� V případě využití lhůty k odstranění formálních náležitostí, bude odborné posouzení vypracováno do 36 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádostí navýšených o počet dnů stanovených pro doplnění.


�  Jedno paré dokumentace složky akce, včetně jedné kopie žádosti a všech jejích příloh v tištěné formě si ponechá RK CI.


� Tabulka je součástí dokumentace ke kolu výzvy, kterou schvaluje ŘO SROP a vychází z OM SROP včetně příloh (Příručka pro hodnotitel SROP).


� U akcí, které budou spolufinancovány z prostředků krajského rozpočtu současně vydá zastupitelstvo rozhodnutí o poskytnutí těchto finančních zdrojů.


� Postup při schvalování a podepisování tohoto dodatku je stejný jako u schvalování a podpisu smluv o financování akce (KP a KU).
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